План-график по внедрению в работу ФОП ДО в МБДОУ – детский сад № 55

| Мероприятие | Срок | Исполнитель |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Апрель, август 2023 | Купцова О.В. |  | Протоколы |  |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Январь 2023 | Кругликова Н.А. |  | Приказ о создании рабочей группы |  |
| Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Март, Апрель 2023 | Купцова О.В. |  | Протокол |  |
| Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Март, апрель 2023 | Рабочая группа |  | Отчет |  |
| Мониторинг образовательных потребностей (запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель 2023 | Рабочая группа |  | Справка по результатам мониторинга |  |
| Составить проект программы детского сада с учетом ФОП ДО | Май, июнь | Рабочая группа |  | Проект обновленной ОП |  |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Январь 2023 |  | Купцова О.В. | Банк данных нормативно-правовых документов |  |
| Изучить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль 2023 |  | Рабочая группа | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |  |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Февраль 2023 |  | Кругликова Н.А. | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |  |
| Издать приказ об утверждении новой ОП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности | Август 2023 |  | Руководитель ДОО | Приказ |  |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП | Февраль 2023 |  | Купцова О.В. |  | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Май 2023 |  | Купцова О.В.. |  | Опросные листы |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО | Март | Купцова О.В. |  |  | Методические материалы |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | В течение года | Рабочая группа |  |  | Рекомендации, методические материалы |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Август-сентябрь |  | Педагоги ДОО |  | Протоколы |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | Январь 2023 |  | Купцова О.В. |  | Информация на сайте |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течение года |  | Купцова О.В. |  | Информационный стенд |